## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM ZA RAZDOBLJE 2022.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01. SIJEČANJ DO 31. PROSINAC 2023. |  |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 25. SIJEČANJ 2024.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Poveznica na izvor financiranja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1. | SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj poticajnog poslovnog okruženja u poduzetništvu i poljoprivrednom sektoru | Potpore gospodarskim djelatnostima u poljoprivredi i poduzetništvu Adaptacija i izgradnja poljoprivredno-gospodarskih objekata Ulaganje u gospodarske zone | 12/2025 12/2025 12/2025 | Broj dodijeljenih potpora korisnicima subvencija | 40 | 60 | 63 | T1018 01 Potpore poslovnim subjektima u gospodarstvu T1019 01 Potpore za razvoj poljoprivrede A1019 01 Poslovi deratizacije i dezinsekcije K1014 03 Izgradnja mini tržnice K1014 05 Adaptacija i rekonstrukcija objekta "Agro udruga" Šemovec K1015 01 Kupnja udjela Zone Sjever d.o.o. K1016 01 Javna rasvjeta | 31334.48 | Konkurentno i ravnomjerno razvijanje lokalnog gospodarstva | U TIJEKU | Mjera se provodi sukladno planiranome dok je izgradnja tržnice planiran u projekcijama proračuna; | PROVEDENO
[5 empty] | Broj izgrađenih tržnica | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | U TIJEKU
KAŠNJENJE
2.1. | SC 2 Obrazovani i zaposleni ljudi | Unaprjeđenje kvalitete sustava obrazovanja i obrazovnih programa | Ulaganje u poboljšanje uvjeta za predškolski odgoj Ulaganje u poboljšanje uvjeta za osnovnoškolsko obrazovanje Potpore studentima | 12/2025 12/2025 12/2025 | Broj učenika kojima je sufinancirana školska prehrana | 22 | 35 | 0 | K1014 12 Izgradnja Dječjeg vrtića Trnovec A1024 01 Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima participacija roditelja A1024 02 Financiranje programa predškole A1024 03 Rano učenje stranog jezika u predškoli A1024 04 Financiranje Pomoćnika djetetu s teškoćama u razvoju A1024 05 Prigodno darivanje djece (darovi, predstave i sl.) A1025 01 OŠ Trnovec i Šemovec – JPP A1025 02 Sufinanciranje prijevoza učenika A1025 03 Sufinanciranje cjelodnevnog boravka u školi A1025 04 Božićni pokloni za djecu A1029 02 Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama K1024 01 Kapitalna pomoć Dječjim vrtićima -privatnim-subvencija K1025 01 Kapitalne donacije OŠ T1025 01 Sufinanciranje programa iznad školskog standarda T1025 02 Nagrade učenicima i mentorima T1025 03 Nabava radnih bilježnica i školskog pribora za učenike OŠ T1026 01 Stipendiranje studenata T1026 02 Nagrade učenicima -natjecanje srednjoškolci | 664434.43 | Dostupnost ravnopravnog odgoja i obrazovanja | U TIJEKU | Mjera se provodi sukladno planiranome; financiranje prehrane školske kuhinje preuzela država | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Broj izgrađenih vrtića | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ODUSTAJE SE
[5 empty] | Broj dodijeljenih stipendija studentima | 70 | 80 | 69
2.2. | SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj i jačanje zdravstvenih i socijalnih usluga u zajednici | Ulaganje u poboljšanje materijalnog statusa građana Ulaganje u poboljšanje životnih uvjeta starijih i umirovljenika Ulaganje u povećanje kvalitete zdravstvenog sustava Podrška udrugama humanitarnog statusa | 12/2025 12/2025 12/2025 12/2025 | Broj dograđenih ambulanti | 0 | 0 | 0 | A1029 01 Podmirenje troškova stanovanja A1029 03 Jednokratne pomoći u novcu i naravi A1029 04 Podmirenje troškova ogrjeva A1029 05 Potpora za novorođeno dijete A1029 06 Pomoć osobama starije životne dobi - božićnica i uskrsnica A1030 01 Djelatnost Crvenog križa A1031 1 Oslobođenje plaćanja komunalnog otpada - staračka domaćinstva A1031 02 Trošak financiranja kante za pelene K1014 10 Dogradnja zdravstvene ambulante Šemovec K1014 06 Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe | 99042.41 | Zadovoljavanje životnih potreba | U TIJEKU | Mjera se provodi sukladno planiranome dok izgradnja dnevnog boravka nije planirana Proračunom i Projekcijama za razdoblje 2024.-2026.
[5 empty] | Kapacitet štićenika dnevnog boravka za starije | 0 | 0 | 0
2.3. | SC 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poticanje razvoja sporta, društvenih i kulturnih sadržaja | Ulaganje u sportsku infrastrukturu i poticanje izvrsnosti u sportu Sufinanciranje vjerskih zajednica i udruga građana Ulaganje u kulturnu infrastrukturu i poticanje izvrsnosti u sportu | 12/2025 12/2025 12/2025 | Broj uređenih dječjih igrališta | 0 | 7 | 4 | K1014 01 Dječja igrališta po naseljima K1014 02 Skate (skejt) park Trnovec K1014 04 Izgradnja sportskog centra K1014 07 Kulturni centar Trnovec K1014 09 Adaptacija i sanacija "Jagina hiža" A1022 01 Javna potreba u sportstvu Općine Trnovec Bartolovečki A1022 02 Novčane potpore sportašima u pojedinačnim sportovima T1023 01 Održavanje sportskih građevina A1021 01 Sufinanciranje vjerskih zajednica A1021 02 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama A1032 01 Potpore udrugama građana T1020 01 Kulturna događanja u Općini Trnovec Bartolovečki | 339631.31 | Dostupnost građevina i uređaja javne namjene cjelokupnoj zajednici | U TIJEKU | Mjera se provodi sukladno planiranome
[5 empty] | Broj uređenih kulturnih objekata | 0 | 0 | 0
2.4. | SC 7 Sigurnost za stabilan razvoj | Unaprjeđenje sustava civilne zaštite i vatrogastva | Poboljšanje uvjeta rada vatrogastva i civilne zaštite | 12/2025 | Broj financiranih organizacija iz područja vatrogastva i postrojbi civilne zaštite | 3 | 3 | 2 | A1027 01 Djelovanje Vatrogasne zajednice A1027 02 Revizija zaštite od požara i plana A1028 01 Financiranje aktivnosti civilne zaštite A1028 02 Financiranje Gorske službe spašavanja | 102910 | Učinkovito funkcioniranje vatrogastva na području Općine i sustava civilne zaštite | U TIJEKU | Proračunska sredstva za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Općine i Hrvatska gosrska služba spašavanja izdvajaju se iz Proračuna sukladno Zakonu
2.5. | SC 3 Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Učinkovita javna uprava | Osiguranje redovne djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkog tijela i upravnih tijela Općine Promotivne aktivnosti Općine | 12/2025 12/2025 | Broj izdanja časopisa Naše novine | 1 | 2 | 2 | A1001 01 Redovan rad općinskog vijeća A1001 02 Redovan rad mjesnih odbora A1002 01 Financiranje političkih stranaka A1002 02 Savjet mladih A1003 01 Lokalni izbori A1003 02 Izbori za mjesne odbore A1004 01 Redovan rad ureda načelnika A1004 02 Tekuća zaliha proračuna A1005 01 Redovan rad gradskog administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja K1005 01 Nabava dugotrajne imovine - oprema i informatizacija T1004 01 Obilježavanje dana općine A1004 03 Izdavanje NAŠIH NOVINA | 528641.15 | Informiranje mještana Općine o poduzetim aktivnostima i ostvarenim rezultatima poradi transparentnosti poslovanja | U TIJEKU | Mjera se provodi sukladno planiranome
[5 empty] | Broj izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 0 | 2 | 0
3.1. | SC 10 Održiva mobilnost | Unaprjeđenje lokalne prometne povezanosti i prometne infrastrukture | Izgradnja nove i unapređenje postojeće prometne infrastrukture | 12/2025 | Broj metara izgrađenih prometnica | 0 | 0 | 1996 | K1011 01 Izvanredno održavanje županijskih cesta K1011 02 Izgradnja prometnice, Nova ulica između Dravske ulice i Zeleni put Trnovec K1011 03 Izgradnja prometnice nova ulica sa parkiralištem - Groblje Šemovec A1006 05 Održavanje nerazvrstanih cesta A1006 06 Zimsko održavanje ulica i cesta | 496212.58 | Podizanje komunalnog standarda | U TIJEKU | Mjera se provodi sukladno planiranome
3.2. | SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Izgradnja nove i održavanje postojeće infrastrukture javne namjene | Održavanje, sanacija i opremanje javnih površina i zgrada Izgradnja sustava odvodnje Izgradnja i održavanje javne rasvjete Sanacija nelegalnih odlagališta otpada | 12/2025 12/2025 12/2025 12/2025 | Broj saniranih čestica divljih odlagališta otpada | 0 | 0 | 3 | A1006 01 Održavanje i uređivanje javnih površina A1006 01 Nabava dugotrajne imovine – oprema A1006 02 Održavanje javne rasvjete A1006 03 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu A1006 04 Novogodišnja dekoracija A1006 07 Održavanje groblja Bartolovec, Šemovec A1006 08 Održavanje spomen obilježja A1010 01 Održavanje društvenih domova i ostalih građevina u vl. Općine K1013 01 Adaptacija grobne kuće u Šemovcu K1014 11 Unutarnje uređenje Matični ured Bartolovec K1017 01 Širokopojasni Internet- naknade građanima K1009 01 Aglomeracija, Kanalizacija K1012 01 Javna rasvjeta -Led rasvjeta A1008 01 Sanacija nelegalnih odlagališta smeća | 1192716.77 | Podizanje komunalnog standarda | U TIJEKU | Mjera se provodi sukladno planiranome
[5 empty] | Broj uređenih objekata javne namjene | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Broj uređenih mjesnih groblja | 0 | 0 | 0
3.3. | SC 3 Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Uspostava preduvjeta za učinkovito upravljanje javnim prostorom | Prostorno planiranje u skladu s demografskim kretanjima, ekonomskim promjenama i trendovima Uređenje i održavanje naselja | 12/2025 12/2025 | Broj objekata zahvaćenih ulaganjem | 0 | 0 | 3 | A1007 01 Geodetske usluge A1007 01 UrbanističkI plan T1010 01 Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine- ošasna imovina | 2500 | Učinkovito upravljanje imovinom | U TIJEKU | Mjera se provodi sukladno planiranome
[5 empty] | Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata | 0 | 0 | 0
Datum:
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on M4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on N4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja